## przypadek testowy
Test Case 1
ID | TC_1.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzenie, czy po pierwszym uruchomieniu aplikacji lista wydatków jest pusta | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Weryfikacja, czy po pierwszym uruchomieniu aplikacji lista wydatków jest pusta
Warunek wstępny | Aplikacja jest otwierana po raz pierwszy
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę internetową 2. przejdź na stronę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. sprawdź, czy lista wydatków jest pusta
Oczekiwany rezultat | Po pierwszym otwarciu aplikacji lista wydatków jest pusta
ID | TC_1.2 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzenie, czy po pierwszym uruchomieniu aplikacji sekcja sumy wydatków jest widoczna | fail | po pierwszym uruchomieniu aplikacji sekcja sumy wydatków jest niewidoczna
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Weryfikacja, czy po pierwszym uruchomieniu aplikacji sekcja sumy wydatków jest widoczna, a suma równa się 0 PLN
Warunek wstępny | Aplikacja jest otwierana po raz pierwszy
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę internetową 2. przejdź na stronę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. sprawdź, czy sekcja sumy wydatków równa się 0 PLN
Oczekiwany rezultat | Po pierwszym otwarciu aplikacji suma wydatków pokazuje 0 PLN
Test Case 2
ID | TC_2.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzenie poprawności działania ikonki "+" | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Weryfikacja, czy po kliknięciu ikonki "+" pojawiają się pola na wpisanie nazwy, kwoty i daty
Warunek wstępny | Aplikacja jest otwarta, przycisk "+" jest widoczny
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę internetową 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. kliknij w ikonkę "+" 4. sprawdź, czy pojawiają się miejsca "nazwa", "kwota" i "data"
Oczekiwany rezultat | Po kliknięciu w ikonkę "+" pojawiają się pola do wpisania nazwy wydatku, kwoty oraz daty
ID | TC_2.2 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzenie aktywności przycisku "V" przy niekompletnym wypełnieniu pól | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Zweryfikowanie, czy przycisk zatwierdzania dodania wydatku pozostaje nieaktywny, gdy nie wszystkie wymagane pola są wypełnione, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
Warunek wstępny | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji, po kliknięciu w ikonkę "+" pola "nazwa", "kwota", "data" są widoczne
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. kliknij w ikonkę "+" 4. spróbuj dodać nowy wydatek bez uzupełnienia wszystkich wymaganych pól
Oczekiwany rezultat | Ikonka "V" jest nieaktywna, użytkownik nie ma możliwości dodania wydatku
ID | TC_2.3 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzenie poprawności działania sekcji dodawania wydatku po wypełnieniu wszystkich pól | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Weryfikacja poprawności działania sekcji dodawania wydatku po wypełnieniu poprawnie wszystkich wymaganych danych
Warunek wstępny | Użytkownik znajduje się na stronie głównej aplikacji, po kliknięciu w ikonkę "+" pola "nazwa", "kwota", "data" są widoczne
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. kliknij w ikonkę "+" 4. spróbuj dodać nowy wydatek wypełniając wszystkie pola poprawnymi danymi (nazwa=napój, kwota=20, data=2024-01-29) 5. zatwierdź klikając w ikonkę "V"
Oczekiwany rezultat | Po wypełnieniu poprawnymi danymi wszystkich pól, wydatek jest dodany do listy i poprawnie wyświetlony
ID | TC_2.4 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzenie komunikatu o błędzie dla wartości nienumerycznych w polu kwoty | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Zweryfikowanie, czy odpowiedni komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy w polu kwoty wprowadzona zostanie wartość nienumeryczna
Warunek wstępny | Użytkownik znajduje się w sekcji dodawania wydatku
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. kliknij w ikonkę "+" 4. spróbuj wpisać w polu "kwota" wartości innej, niż numeryczna
Oczekiwany rezultat | Pojawienie się informacji o błędzie po wpisaniu wartości nienumerycznej przy polu "kwota", użytkownik nie ma możliwości dodania wydatku
ID | TC_2.5 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test ręcznego wprowadzania daty w polu wydatek | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Przypadek testowy ma na celu sprawdzenie, czy użytkownik może ręcznie wprowadzić datę w polu wydatek, oraz czy system poprawnie ją akceptuje i przetwarza
Warunek wstępny | Użytkownik znajduje się w sekcji dodawania wydatku
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. kliknij w ikonkę "+" 4. spróbuj wpisać ręcznie datę w polu "data" 5. Kliknij ikonkę "V"
Oczekiwany rezultat | Na liście wydatków pojawia się wydatek z poprawnie wyświetloną datą
ID | TC_2.6 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test dodawania daty przez kliknięcie przycisku kalendarza | fail | przy dodawaniu daty ikonka kalendarza nie wyświetla się
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Sprawdzenie, czy system poprawnie umożliwia wybór i dodanie daty do pola formularza za pomocą interfejsu kalendarza po kliknięciu przycisku kalendarza
Warunek wstępny | Użytkownik znajduje się na stronie dodawania wydatków, gdzie pole daty jest aktywne i widoczne
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. kliknij w ikonkę "+" 4. dodaj datę przez kliknięcie w ikonkę "kalendarza"
Oczekiwany rezultat | Po kliknięciu w ikonkę kalendarza, kalendarz otwiera się i jest możliwość wyboru daty
ID | TC_2.7 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test poprawności działania ikonki "X" | fail | w sekcji dodawania wydatku ikona "X" nie wyświetla się
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Sprawdzenie, czy podczas dodawania wydatku po kliknięciu ikonki "X" wydatek nie zostanie dodany
Warunek wstępny | Użytkownik znajduje się na stronie dodawania wydatków, gdzie ikonka "X" jest widoczna
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. kliknij w ikonkę "+" 4. wypełnij poprawnie wszystkie wymagane pola 5. kliknij ikonkę "X"
Oczekiwany rezultat | Po kliknięciu w ikonkę "X" sekcja dodawania wydatku powinna zostać zamknięta, a żadne dane nie powinny zostać zapisane
ID | TC_2.8 | Status | Szczeguły
Tytuł | Weryfikacja widoczności dodanego elementu na stronie po jej odświeżeniu | fail | po odświeżeniu okna przeglądarki wcześniej dodany wydatek znika z listy wydatków
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Sprawdzenie, czy po odświeżeniu okna przeglądarki wcześniej zapisane dane wczytują się poprawnie na liście wydatków
Warunek wstępny | Do listy jest dodany przynajmniej jeden wydatek przy wykonaniu wszystkich kroków opisanych w przypadku testowym TC_2.3
Kroki | 1. wykonaj kroki opisane w TC_2.3 2. odśwież okno przeglądarki 3. sprawdź, czy dane wyświetlają się prawidłowo
Oczekiwany rezultat | Po odświeżeniu okna przeglądarki, wcześniej dodany wydatek wyświetla się prawidłowo
ID | TC_2.9 | Status | Szczeguły
Tytuł | Dodawanie drugiego wydatku do listy po dodaniu pierwszego wydatku | fail | przy dodawaniu kolejnego wydatku sekcja dodania wydatku ma uzupełnione pola danymi z poprzedniego wydatku
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Test ma na celu sprawdzenie funkcjonalności aplikacji pozwalającej na dodanie drugiego wydatku do listy wydatków już po dodaniu pierwszego wydatku. Test weryfikuje, czy system prawidłowo zarządza kolejnymi wpisami
Warunek wstępny | Do listy jest dodany pierwszy wydatek przy wykonaniu wszystkich kroków opisanych w przypadku testowym TC_2.3
Kroki | 1. dodaj wydatek wykonując kroki opisane w przypadku testowym TC_2.3 2. kliknij ponownie na ikonkę "+" 3. sprawdź, czy poprawnie wyświetla się sekcja dodawania nowego wydatku
Oczekiwany rezultat | Po ponownym kliknięciu w ikonkę "+" wyświetlają się puste pola w sekcji dodania wydatku
Test Case 3
ID | TC_3.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test widoczności ikonki edycji wydatku | fail | po najechaniu kursorem na dodany wydatek ikona edycji jest niewidoczna
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Sprawdzenie, czy po poprawnym dodaniu wydatku pojawia się ikonka umożliwiająca jego edycję
Warunek wstępny | Do listy jest dodany przynajmniej jeden wydatek przy wykonaniu wszystkich kroków opisanych w przypadku testowym TC_2.3
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. przejdź do listy wydatków 4. najedź kursorem na dodany wydatek 5. sprawdź, czy ikonka edycji wydatku jest widoczna
Oczekiwany rezultat | Po najechaniu kursorem na dodany wydatek pojawia się ikonka pozwalająca edytować wydatek
ID | TC_3.2 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test poprawności działania funkcji edycji wydatku | fail | po zatwierdzeniu zmian wyświetlają się stare dane
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Test ma na celu potwierdzenie, że funkcja edycji wydatku pozwala na modyfikację dodanego wydatku
Warunek wstępny | Do listy jest dodany przynajmniej jeden wydatek przy wykonaniu wszystkich kroków opisanych w przypadku testowym TC_2.3
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. przejdź do listy wydatków 4. najedź kursorem na dodany wydatek i kliknij w ikonkę edycji 5. uzupełnij pole "nazwa" nowymi danymi 6. kliknij ikonkę "V"
Oczekiwany rezultat | Po zatwierdzeniu zmian nowe dane wydatku wyświetlają się poprawnie, a suma wydatków została poprawnie zaktualizowana
Test Case 4
ID | TC_4.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test poprawności działania funkcji usuwania wydatku | fail | po najechaniu na dodany wydatek, ikona usunięcia wydatku jest niewidoczna
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Test ma na celu potwierdzenie, że funkcja usuwania wydatku pozwala na jego usunięcie z listy wydatków
Warunek wstępny | Do listy jest dodany przynajmniej jeden wydatek
Kroki | 1. wykonaj kroki przedstawione w przypadku testowym TC_2.3 2. najedź kursorem na dodany wydatek 3. kliknij ikonkę usunięcia wydatku
Oczekiwany rezultat | Wydatek został usunięty z listy, a suma wydatków została poprawnie zaktualizowana
ID | TC_4.2 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test funkcjonalności usuwania wydatku | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Test ma na celu sprawdzenie funkcjonalności usuwania wydatku z listy
Warunek wstępny | Do listy są dodane przynajmniej dwa wydatki
Kroki | 1. wykonaj kroki przedstawione w przypadku testowym TC_2.3 2. najedź kursorem na dodany wydatek 3. kliknij ikonkę usunięcia wydatku 4. sprawdź, czy usunięty wydatek nie pojawia się już na liście 5. sprawdź, czy łączna kwota wyświetlanych wydatków jest równa sumie wydatków na liście i czy jest ona automatycznie aktualizowana
Oczekiwany rezultat | Wydatek został usunięty z listy, a suma wydatków została poprawnie zaktualizowana
Test Case 5
ID | TC_5.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test poprawności wyświetlania sekcji sumy wydatków | fail | sekcja sumy wydatków zawiera błąd ortograficzny (zamiast "ó" jest "u")
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Test ma na celu sprawdzenie, czy sekcja sumy wydatków poprawnie się wyświetla na dole strony
Warunek wstępny | Do listy jest dodany przynajmniej jeden wydatek przy wykonaniu wszystkich kroków opisanych w przypadku testowym TC_2.3
Kroki | 1. wykonaj kroki przedstawione w przypadku testowym TC_2.3 2. sprawdź, czy sekcja sumy wydatków poprawnie się wyświetla
Oczekiwany rezultat | Sekcja sumy wydatków poprawnie się wyświetla
ID | TC_5.2 | Status | Szczeguły
Tytuł | Test poprawności wyświetlania aktualnej sumy wydatków | fail | suma wydatków pomija ostatni dodany wydatek
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Test ma na celu sprawdzenie, czy sekcja sumy wydatków poprawnie wyświetla aktualną sumę wszystkich dodanych wydatków
Warunek wstępny | Do listy są dodane przynajmniej dwa wydatki przy wykonaniu wszystkich kroków opisanych w przypadku testowym TC_2.3
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. przejdź do listy wydatków 4. sprawdź, czy całkowita suma wydatków zgadza się z sumą wymienionych wydatków
Oczekiwany rezultat | Całkowita kwota wydatków jest równa z sumą wydatków na liście
Test Case 6
ID | TC_6.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzenie zgodności listy wydatków i sumy po ponownym otwarciu przeglądarki | fail | po ponownym otwarciu przeglądarki na liście wydatków występują zdublowane wydatki
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Test ma na celu sprawdzenie, czy aplikacja po ponownym uruchomieniu wyświetla wszystkie wcześniej dodane wydatki
Warunek wstępny | Przynajmniej jeden wydatek jest dodany do listy po wykonaniu kroków w przypadku testowym TC_3.2
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. przejdź do listy wydatków 4. sprawdź, czy całkowita suma wydatków zgadza się z sumą wymienionych wydatków
Oczekiwany rezultat | Całkowita kwota wydatków jest równa z sumą wydatków na liście
Test Case 7
ID | TC_7.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzanie wyświetlania nazwy, daty i kwoty dla każdego wydatku na liście | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Weryfikacja, czy każdy wydatek na liście wyświetla nazwę, datę i kwotę.
Warunek wstępny | Co najmniej dwa wydatki zostały pomyślnie dodane do listy, wykonując kroki opisane w przypadku testowym TC_3.2
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę internetową 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. przejdź do listy wydatków 4. sprawdź, czy pojawiają się miejsca "nazwa", "kwota" i "data"
Oczekiwany rezultat | Każdy wydatek na liście powinien wyświetlać nazwę, datę (w formacie RRRR-MM-DD) i kwotę
Test Case 8
ID | TC_8.1 | Status | Szczeguły
Tytuł | Sprawdzanie finkcjonalności kopiowania wydatków | pass
Autor | Anna Wojciechowicz
Cel testu | Weryfikacja, czy ikona kopiowania umożliwia kopiowanie wydatku. Skopiowany wydatek powinien być widoczny na liście, a łączna wartość sumy powinna się zaktualizować
Warunek wstępny | Co najmniej dwa wydatki zostały pomyślnie dodane do listy, wykonując kroki opisane w przypadku testowym TC_3.2
Kroki | 1. otwórz przeglądarkę internetową 2. wpisz w wyszukiwarkę https://testing-platform.czyitjestdlamnie.pl/ui-demo 3. przejdź do listy wydatków 4. sprawdź, czy przy każdym wydatku pojawiają się miejsca "nazwa", "kwota" i "data"
Oczekiwany rezultat | Każdy wydatek na liście powinien wyświetlać nazwę, datę, i kwotę

## raport z testów
Data testu | 2024-12-07 | Test Case |  |  |  | Liczba przypadków testowych
Autor | Anna Wojciechowicz | Test Case ID | Tytuł | Status | Zgłoszone błędy | Wykonane | Zaliczone | Niezaliczone
Cel | Testy regresji w środowisku produkcyjnym | TC_1.1 | Sprawdzenie, czy po pierwszym uruchomieniu aplikacji lista wydatków jest pusta | pass |  | 20 | 9 | 11
Środowisko testowe | Windows 10, Microsoft Edge | TC_1.2 | Sprawdzenie, czy po pierwszym uruchomieniu aplikacji sekcja sumy wydatków jest widoczna | fail | BUG 1
|  | TC_2.1 | Sprawdzenie poprawności działania ikonki "+" | pass
|  | TC_2.2 | Sprawdzenie aktywności przycisku "V" przy niekompletnym wypełnieniu pól | pass
Podsumowanie |  | TC_2.3 | Sprawdzenie poprawności działania sekcji dodawania wydatku po wypełnieniu wszystkich pól | pass
Testowanie manualne: Przeprowadzono 20 przypadków testowych: 9 zaliczono (45%), 11 niezaliczono (55%). Zgłoszono 4 błędy o niskim priorytecie, Zgłoszono 2 błędy o średnim priorytecie, Zgłoszono 5 błędów o wysokim priorytecie. |  | TC_2.4 | Sprawdzenie komunikatu o błędzie dla wartości nienumerycznych w polu kwoty | pass
|  | TC_2.5 | Test ręcznego wprowadzania daty w polu wydatek | pass
|  | TC_2.6 | Test dodawania daty przez kliknięcie przycisku kalendarza | fail | BUG 2
|  | TC_2.7 | Test poprawności działania ikonki "X" | fail | BUG 3
|  | TC_2.8 | Weryfikacja widoczności dodanego elementu na stronie po jej odświeżeniu | fail | BUG 4 | Zgłoszone błędy
|  | TC_2.9 | Dodawanie drugiego wydatku do listy po dodaniu pierwszego wydatku | fail | BUG 5 | BUG ID | Priorytet | Data | Szczegóły
|  | TC_3.1 | Test widoczności ikonki edycji wydatku | fail | BUG 6 | BUG 1 | niski | 2024-12-07 | po pierwszym uruchomieniu aplikacji sekcja sumy wydatków jest niewidoczna
|  | TC_3.2 | Test poprawności działania funkcji edycji wydatku | fail | BUG 7 | BUG 2 | niski | 2024-12-07 | przy dodawaniu daty ikonka kalendarza nie wyświetla się
|  | TC_4.1 | Test poprawności działania funkcji usuwania wydatku | fail | BUG 8 | BUG 3 | średni | 2024-12-07 | w sekcji dodawania wydatku ikona "X" nie wyświetla się
|  | TC_4.2 | Test funkcjonalności usuwania wydatku | pass |  | BUG 4 | wysoki | 2024-12-07 | po odświeżeniu okna przeglądarki wcześniej dodany wydatek znika z listy wydatków
|  | TC_5.1 | Test poprawności wyświetlania sekcji sumy wydatków | fail | BUG 9 | BUG 5 | niski | 2024-12-07 | przy dodawaniu kolejnego wydatku sekcja dodania wydatku ma uzupełnione pola danymi z poprzedniego wydatku
|  | TC_5.2 | Test poprawności wyświetlania aktualnej sumy wydatków | fail | BUG 10 | BUG 6 | wysoki | 2024-12-07 | po najechaniu kursorem na dodany wydatek ikona edycji jest niewidoczna
|  | TC_6.1 | Sprawdzenie zgodności listy wydatków i sumy po ponownym otwarciu przeglądarki | fail | BUG 11 | BUG 7 | wysoki | 2024-12-07 | po zatwierdzeniu zmian wyświetlają się stare dane
|  | TC_7.1 | Sprawdzanie wyświetlania nazwy, daty i kwoty dla każdego wydatku na liście | pass |  | BUG 8 | wysoki | 2024-12-07 | po najechaniu na dodany wydatek, ikona usunięcia wydatku jest niewidoczna
|  | TC_8.1 | Sprawdzanie finkcjonalności kopiowania wydatków | pass |  | BUG 9 | niski | 2024-12-07 | sekcja sumy wydatków zawiera błąd ortograficzny (zamiast "ó" jest "u")
[6 empty] | BUG 10 | średni | 2024-12-07 | suma wydatków pomija ostatni dodany wydatek
[6 empty] | BUG 11 | wysoki | 2024-12-07 | po ponownym otwarciu przeglądarki na liście wydatków występują zdublowane wydatki